## 表紙
様式2
都市再生整備計画 事後評価シート 山北地区
平成23年3月 神奈川県山北町

## 様式2-1
様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名 | 神奈川県 |  |  | 市町村名 |  | 山北町 |  |  | 地区名 |  | 山北地区 |  |  |  |  | 面積 | 980ha
交付期間 | 平成18～22年度 |  |  | 事後評価実施時期 |  | 平成22年度 |  |  | 交付対象事業費 |  | 1068.2百万円 |  | 国費率 |  | 0.402
１）事業の実施状況 | 当初計画に 位置づけ、 実施した事業 |  |  | 事業名
|  |  | 基幹事業 | 道路事業（町道266号線新設事業、町道55号線橋梁架替事業、町道259号線新設事業、町道64号線改良事業）、公園事業（河村城址歴史公園整備事業）、地域生活基盤施設（地域防災施設（防災無線））
|  |  | 提案事業 | 地域創造支援事業（教育環境快適化事業、学校施設防災対策事業）、事業活用調査（駅周辺魅力づくり検討事業）
|  |  |  | 事業名 | [5 empty] | 削除/追加の理由 |  |  |  |  | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
|  | 当初計画 から 削除した 事業 | 基幹事業 | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | 提案事業 | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  | 新たに追加した事業 | 基幹事業 | 道路事業（町道221号線耐震補強事業） 地域生活基盤施設（（情報板）、地域防災施設（非常電源）） | [5 empty] | 道路事業：関連事業より移行 地域生活基盤施設：事業内容を精査し、2つの事業を個々の事業に位置づけた。 |  |  |  |  | 目標、指標、数値目標の影響はなし
|  |  | 提案事業 | 事業活用調査（町内循環バス運行事業） | [5 empty] | 駅前の賑わいの再生、河村城址整備公園へのアクセス確保、町内の住民の回遊性向上のため事業を追加 |  |  |  |  | 目標、指標、数値目標の影響はなし
| 交付期間 の変更 |  | 当 初 | 平成18～22年度 |  |  | 交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響 |  |  | －
|  |  | 変 更 | なし
２）都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況 | 指 標 |  |  |  |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 数 値 |  | 目標 達成度 | 1年以内の 達成見込み |  | 効果発現要因 （総合所見） |  | フォローアップ 予定時期
[5 empty] | 単位 |  | 基準年度 |  | 目標年度 | モニタリング | 評価値
| 指標1 |  | 人口の減少率 |  | ％ | -1.1 | H17 | -0.5 | H22 | - | -0.7 | △ | あり |  | 人口流出が多く、人口減少率を目標であった半分程度に抑えることは困難であったが、、生活環境の利便性向上のための道路整備や、防災環境の整備、町内循環バスの運行等により、良好な住環境を形成することができた。 |  | 平成24年1月
[13 empty] | なし | ●
| 指標２ |  | 災害時の情報収集能力 |  | 件/3分 | 1 | H17 | 7 | H22 | - | 7 | ○ | あり |  | デジタル式地域防災無線ネットワークシステムを導入することにより、災害時に密接・迅速な情報伝達性の確保ができた。 |  | -
なし
| 指標３ |  | 観光入込客数 |  | 人 | 318500 | H16 | 334500 | H22 | - | 268211 | △ | あり |  | 景気低迷等の要因もあり目標を達成しなかったが、河村城址歴史公園の整備やアクセス道の整備、観光交流スポットを結ぶサインの導入等の実施により、平成19年度以降はほぼ横ばいと下げ止まりをみせた。また、周辺自治体よりは減少率が少なく、事業の効果が現れているといえる。 |  | 平成24年5月
[13 empty] | なし | ●
３）その他の数値指標 （当初設定した数値 目標以外の指標）に よる効果発現状況 |  | 指 標 |  |  |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 数 値 |  | 目標 達成度※１ | 1年以内の 達成見込み |  | 効果発現要因 （総合所見） |  | フォローアップ 予定時期
[5 empty] | 単位 |  | 基準年度 |  | 目標年度 | モニタリング | 評価値
| その他の 数値指標1 |  | 山北町立健康福祉センター内 湯泉施設「さくらの湯」利用者数 |  | 人 | 74495 | H17 |  |  | - | 88733 |  |  |  | アクセス道路の整備や情報版の設置や町内循環バスの運行などにより、「にぎわい」のある市街地整備に寄与することができた。 |  | 平成23年5月
| その他の 数値指標２ |  | 山北町内循環バス年間乗降客数 |  | 人 | - | － |  |  | - | 30719 |  |  |  | 町内循環バスの運行により、利便性の高い「うるおい」のある住環境の整備および「にぎわい」のある市街地整備に寄与することができた。 |  | 平成23年5月
４）定性的な効果 発現状況 | 山北地区の活性化と魅力アップを図るために、「駅周辺魅力づくり検討事業」において、行政と地域住民・関係団体との協働により、空き店舗活用事業や趣味を通じて地域の交流と憩いの場を提供するハンドボイスを実施した。 今後も、地域主体となった市街地の活性化やよりよい観光地へと繋がることが期待できる。 また、山北地区では、ウッドボイス（チェーンソーアート等）・ハンドボイス（アンテナショップ）、共和地区では、桜や山吹の植樹、ゴミ地蔵の設置等、さまざまな活動に取り組んでおり、今後は両地区が連携して活性化に取り組む機運も出てきている。
５）実施過程の評価 |  |  |  | 実施内容 |  |  |  |  | 実施状況 |  |  |  |  | 今後の対応方針等
| モニタリング |  |  | － |  |  |  |  | 都市再生整備計画に記載し、実施できた |  |  |  |  | －
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
| 住民参加 プロセス |  |  | 駅周辺魅力づくり検討事業を通した、山北駅周辺・東山北駅周辺の魅力づくりに関する講演会や勉強会、検討会、モデル事業等の実施 |  |  |  |  | 都市再生整備計画に記載し、実施できた |  |  |  | ● | 今後も住民と行政の連携を図るため、事業の情報公開を積極的に実施する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
| 持続的なまちづくり 体制の構築 |  |  | － |  |  |  |  | 都市再生整備計画に記載し、実施できた |  |  |  |  | －
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

## 様式2-2
様式２－２ 地区の概要
山北地区（神奈川県山北町） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標 |  | 目標を定量化する指標 |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 評価値
大目標 ： 西丹沢の玄関口として森林（もり）と清流を活かした快適で安全安心なまちづくり 目標１：生活基盤施設の機能向上を図り、利便性の高い「うるおい」のある居住環境の整備 目標２：防災性の高い「やすらぎ」のある安全なまちづくり 目標３：「にぎわい」のある市街地整備 |  | 人口の減少率 | ％ | -1.1 | H17 | -0.5 | H22 | -0.7 | H22
|  | 災害時の情報収集能力 | 件/3分 | 1 | H17 | 7 | H22 | 7 | H22
|  | 観光入込客数 | 人 | 318500 | H16 | 334500 | H22 | 268211 | H22
|  | 山北町立健康福祉センター内 湯泉施設「さくらの湯」利用者数 | 人 | 74495 | H17 |  |  | 88733 | H22
|  | 山北町内循環バス年間乗降客数 | 人 | － | － |  |  | 30719 | H22
まちの課題の変化 | ■達成した課題 ・利便性の高い生活基盤整備や「うるおい」のある居住環境の整備を図り、定住人口を確保することが課題であったが、アクセス道路の整備や教育環境の整備、防災環境の整備を図り、良好な住環境が形成できた。また、山北駅を基点とした町内循環バスを運行することにより、地区内のアクセス性の向上を図ることができた。 ・地域の防災力を強化し、安全・安心のまちづくりを進めるという課題に対し、デジタル式地域防災無線ネットワークシステムを導入することにより、災害時に密接・迅速な情報伝達性を確保できた。 ・子育て支援の体制づくりおよび教育環境の充実に対応して、教育環境快適化事業や学校施設防災対策事業を行ったことにより、学校の安全性が高まった。 ・商店街の「にぎわい」の再生や山北駅前の魅力の向上させることが課題となっていたが、協議会を設置したことにより、行政と地域住民、関係団体が一体となって駅周辺魅力づくりに取り組むことができた。 ・地域の資源を生かした観光振興という課題に対しては、「洒水の滝」などを訪れる観光者のアクセス道路の整備や町内循環バスを運行したことによって、観光振興を図ることができた。 ■残された未解決の課題 ・定住人口の確保、子育て支援体制づくり、商店街の「にぎわい」の再生、観光入込客数の増加がある。 ■新たに発生した課題 ・町道266号線新設工事は平成22年度で完了見込であるが、町道266号線と既存道路を結ぶ浅間山農道の工事が終了しないため、その間、旧農道への迂回案内が必要となる。 ・山北町内循環バスの利便性がよいため、地区住民から路線の拡大が求められている。 ・商店街の「にぎわい」がその周辺施設の利用者等の人の動線のみでなく、空き店舗の活用や飲食店等の誘致等の受け皿づくり等を構築し、商店街自体の魅力づくりとして、購買目的の「にぎわい」を考えていく必要がある。 ・山北駅、東山北駅の魅力づくり事業終了後のハード事業へ移行にあたっては、地元地権者との協力体制の構築が必要である。
今後のまちづくり の方策 （改善策を含む） | ■効果を持続させるために行う方策 ・地区内アクセスの向上を図るため、利用者のニーズに基づいた、継続的な循環バスの運行を行うとともに、鉄道や道路等を含めた一体的な交通体系の再整備を検討する ・安全・安心のまちづくりを進めるため、地域防災無線システムの適切な維持管理・操作を徹底する ・今後も行政と住民が連携してまちづくりに取り組む ■改善策 ・定住人口を確保するために、定住促進のための土地利用を検討するとともに、魅力ある地域づくりを進めるための施策・事業を検討する。 ・安心して子育ができる環境づくりを進める。 ・地域内および地域外と一体となったにぎわいの再生、および観光客の利用推進をめざす。 ・観光客に対応した商店街の整備や、河村城址歴史公園周辺整備を促進するとともに、他地区の観光資源との連携を進め、観光入込客数の増加をめざす。 ・河村城祉歴史公園へのアクセス性を向上させるため、町道266号線と浅間山農道の接続が完了するまで、河村城址歴史公園へスムーズに行くことができるよう、対応を行う。 ・山北駅、東山北駅周辺の整備については、地元地権者との協議を進め、地区の魅力向上をめざす。
【基幹事業】
道路事業（町道64号線改良事業）
【地域生活基盤施設】
ハイブリッド型発電施設整備事業
【基幹事業】
町道55号線橋梁架け替え事業
【基幹事業】
町道221号線耐震補強工事
【公園】
河村城址歴史公園整備事業
【地域生活基盤施設】
地域防災施設整備事業